## Arkusz1
				Załącznik Nr 7
	„Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7-powtórzenie”
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI w [PLN] / Należy podać wszystkie planowe wydatki wiązane z realizacją inwestycji w kwotach brutto dla kolejnych miesięcy realizacji projektu
		Wartość brutto w PLN
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 03.2017
L.p	Rodzaj robót	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017
1	Prace pomiarowe i pomocnicze cz. I
2	Zieleń, wykopy i podłoża
3	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
4	Żuraw
5	Dozbrojenie istniejącej rozdzielni
6	Rury żeliwne i PCV instalacji kanalizacji deszczowej
7	Studzienki rewizyjne i separator
8	Próby szczelności, zasypanie, odtworzenie zieleni
9	Prace pomiarowe i pomocnicze cz. II
10	Roboty betonowe
11	Konstrukcja stalowa
12	Szyb windowy
13	Kable, przewody, osprzęt
14	Oświetlenie nawigacyjne
15	Posadzki
16	Tablica rozdzielcza TS
17	Pomieszczenie techniczne
18	Obróbki blacharskie
19	Balustrady
20	Rury spustowe
21	Instalacja hydrantowa
22	Winda
23	Tablica rozdzielcza TRON
24	Instalacja odgromowa i uziemienie
25	Przewody grzejne
26	Instalacja kanalizacji sanitarnej
27	Roboty dodatkowe
28	Instalacje sanitarne
29	Próby pomiarowe
30	Instalacja wodociągowa
31	Wyposażenie
32	Monitoring wizyjny
Razem wydatki		0	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga: Do końca lipca 2017 zaawansowanie robót musi wynosić 70 - 75% wartości całkowitej oferty brutto.

				………………………………………………….
				Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy